ELU projekti kohtumine 17. aprill 2026

Osalesid: Annaliisa Lindau, Birgit Keerd, Kaidi Kriisleht, Carmen Meriel Tensbek, Helena Kostenok, Anete Hirvel, Nora Kõiv, Emma Krinal, Heti-Ann Talviste, Lolita Lipu, Johanna Marie Mäeväli, Ave Mattheus, Daniele Monticelli (Zoomis)

Protokollis: Carmen Meriel Tensbek

Üldkohtumine oli vaja korraldada, et arutada, kuidas projektiga edasi liikuda

Ajatelg

Ülesanne kogujatele valida raamatud perioodi kaupa ajateljele.

Plaan ajateljele perioodidele teha tutvustav video.

Küsimus: kas praegu plaanis olevad mängud katavad kõik perioodid?

Mängud ja ajatelg eraldi hoida

Vaja teha valik, mis raamatuid ajateljel kujutada ja missugused on kastid peamise infoga.

Plaan: kogujad ja kujundajad kohtuvad ja teevad koos esimese perioodi ajatelje valmis.

Video

Kas teha video, kus iga ploki eest vastutaja räägib või on ainult pealeloetud versioon? Tuleb küsida, kes näituse loojatest on millega nõus.

Meediaplaan

Kes on veebilehe sihtrühm? Tudengid, põhikool, gümnaasium?

Meedia värav: ülikooli kanalid, raamatukogudele flaierid/plakatid, raamatukogude ühingud ja õpetajate eriliidud, artikel õpetajate leht

Näidisena võiks teha (metaandmed, kaanepilt)

16. saj plokk

Köki- ja kokka-ramat

Lühhikke öppetus

- Komplektis ka kokaraamatu mäng

Tsensuuri plokk

Hemingway?

- Komplektis tsensuurimäng (kahooti stiilis)

Näidised peavad valmis saama 21.04

Mis info läheb tõlkija ja tsensuuri alla (veebilehele)  ja kes seda tegema hakkab?

Tsensuuri info paigutada ajateljele, kuna see jooksis kõikidest perioodidest läbi.

Ühel pool perioodi ja plagiaadi/tsensuuri kohta märksõnad, teisel pool ainult raamatu info.

Mängude info Moodle’i foorumisse 21.04

Järgmised ülesanded:

- Esimese näidise tegemine ajateljest (kogujad ja kujundajad)

- Pressiteadete tegemine (kommunikatsiooni töörühm - pühapäevaks 19.04 juhendajatele teada anda, kes on meediatiimi liikmed igast rühmast)

- Huvitavaima tsensuuri ja plagiaadi info valimine (loojad)